## Sheet1
|  |  | プロジェクト名 | COSMOS様サイト工程表
年月
NO | 作業項目 | 日 |  |  | 備考
曜日
サイト企画
サイト設計
内容チェック
ホームページ用素材写真撮影
文言
文言チェック
デザイン
デザインチェック
サイトコーディング
サイトチェック
CGプログラミング
CGIテスト
CGIデバッグ
CGI利用手順書作成
ドメイン名調査
ドメイン名確認決定
本サーバー設定
本サーバードメイン設定
メールアドレス決定
メールサーバ設定
メール動作確認
CGI利用説明
CGI利用手順確認
CGI本サーバ動作確認
CGI本サーバデバッグ
CGI利用確認
本サーバ公開
本サーバ公開確認
ショップサイトデザイン
ショップサイト設定
ショップサイトコーディング
ショップサイト商品撮影
商品データ加工
商品データ入力
ショップサイト公開
クラッシックサイト作成
クラッシックサイト公開
ショップサイト作成
ショップサイト公開
３週間程度
２週間程度見込、修正内容による
３週間程度
1~２週間程度
ドメイン名はCGIプログラミングに使用
メールサーバ設定のため個々のメールアドレスが必要
ショップサイト規模によるため、
制作内容が決定後、再検討
サイト制作規模によるため、
制作内容が決定後、再検討